西宁市中央(省级)生态环境保护督察

整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第17项：多巴污水处理厂2023年6月建成至今仍在调试，目前正在开展在线验收和排污许可证申领等工作，尚未正常进行运行，设施还未发挥效益。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 西宁多巴新城建设管理委员会 |
| 整改目标 | - 全力推动西宁市多巴污水处理厂运行，发挥效益。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：尽快完成多巴镇污水处理厂排污许可证申领及在线验收等工作，确保尽快正常运行，切实发挥效益。 - 目标完成情况：一是12月13日污水处理厂取得排污许可证并正式投产运行，目前收集多巴镇主城区污水日进水量1.5万方，已稳定运行，水质均达到一级A排放标准；二是按照污水排放监测时序要求及标准，围绕在线设备调试、水样比对、在线监测验收等方面建立了倒排工期计划，压茬推进整改，1月28日完成在线监测系统连续稳定运行30天的工作。2月5日至2月9日，进行设备24小时漂移、准确度验收工作，已顺利通过准确度验收。2月10日至2月12日由第三方监测公司采集实际水样并分析比对工作，水样比对报告已出具。2月26日完善在线设备验收报告并由专家进行评审，截止目前在线监测系统验收报告已通过专家评审，于3月6日已完成在线监测报告备案资料。 |
| 公示日期 | 2025年3月12日至2025年3月21日 |
| 监督电话 | 0971-4691255 |